SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | Có 4 PBI đạt Done: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). Tổng là 5+5+3+2=15SP. PBI ví RikkeiPay có 8 SP nhưng chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, tính 0 SP. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường Actual Line đi ngang là tín hiệu để Developers kiểm tra nguyên nhân, chẳng hạn công việc bị tắc nghẽn hoặc có quá nhiều việc đang làm dở. |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Ngày 9 còn 11 SP và ngày 10 ghi 0 SP, nhưng PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test và PBI mã khuyến mãi 3 SP chưa làm. Tổng công việc chưa Done là 8+3=11 SP. Không được sửa số liệu để Actual Line khớp Ideal Line. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |